Cierre de Iteración

Fase Elaboración, Iteración 2

MetricFlow SQA

CoDevIT

Mansilla Ezequiel, Nuñez Fabricio, Pacheco Santiago, Salazar Malcom, Teppa Lorenzo

El objetivo de este plan es definir detalladamente para cada una de las iteraciones a realizarse un conjunto de tareas, actividades y recursos, por tal motivo existirá para cada iteración del ciclo de vida del proyecto un artefacto de este tipo.

Para cada iteración existe una serie de objetivos los cuales son usados como referencia de evaluación para determinar diferentes aspectos, como grado de terminación de una determinada función, rendimiento, niveles de calidad, etc.

Tabla de contenido

Introducción	4

Propósito	4

Referencias	4

Objetivos	4

Criterios de Evaluación	4

Elementos de la Línea Base	4

Planificación	5

Recursos	8

Evaluación 23/09/2025	8

Objetivos Alcanzados	8

Objetivos No Alcanzados	8

Conclusión	8

Estado del repositorio	8

Plan de Iteración

Introducción

Para este plan de iteración es necesario detallar la programación estimada para la iteración, los recursos a emplear y finalmente se deben establecer los criterios de evaluación que se van a tener para la iteración. Es recomendable para las iteraciones emplear herramientas para la planeación de proyectos con el fin de hacer más fácil y organizada esta tarea, de ser empleada cualquier herramienta sus resultados deben ser reflejados en el este plan.

Propósito

Este documento tiene como objetivo detallar las actividades que serán llevadas a cabo durante la iteración, como así también establecer los criterios fundamentales de evaluación que se deberían tener en consideración al momento de finalizar esta etapa.

Referencias

- Plan de Proyecto.

- Plan de Calidad.

- Plan de Gestión de Riesgos.

Objetivos

Criterios de Evaluación

Los objetivos que se pretenden alcanzar al finalizar esta iteración son:

- Cumplir con los plazos establecidos en la planificación.

- Definir el plan de proyecto y de estimación.

- Definir las herramientas necesarias que se utilizaran para el desarrollo del proyecto.

- Definir todos los requerimientos y casos de uso del sistema y realizar una documentación completa de los mismos.

- Identificar posibles riesgos del proyecto, evaluarlos y generar planes de acción contra estos.

- Definir los aspectos necesarios para garantizar un proceso de desarrollo de calidad.

- Planificar la siguiente iteración de la etapa de elaboración.

Elementos de la Línea Base

En esta iteración debemos completar los siguientes elementos de la línea base:

- Plan de Proyecto.

- Plan de Estimación.

- Herramientas y Tecnologías a utilizar.

- Especificación de Requerimientos.

- Plan de Riesgo.

- Plan de Calidad.

- Plan de iteración Fase Elaboración iteración 2.

Planificación

| Nombre de la Tarea | Inicio | Fin | Inicio real | Fin real | Responsable1 | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Seguir implementando herramientas de gestión | 24/09/2025 | 10/10/2025 | - | - | Todos los integrantes |  |
| Documentar de forma inmediata los cambios y llevarlos a cabo | 24/09/2025 | 10/10/2025 | - | - | EM, FN |  |
| Planificar métricas de calidad | 24/09/2025 | 24/09/2025 | - | - | EM |  |
| Modelo de Casos de Uso | 24/09/2025 | 25/09/2025 | - | - | FN, LT |  |
| Investigar sobre diagramas de componentes y de paquetes. | 24/09/2025 | 24/09/2025 | - | - | LT |  |
| Revisar Modelo de Casos de Uso | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 26/09/2025 | 26/09/2025 | EM |  |
| Elaborar presentación | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 24/09/2025 | 26/09/2025 | SP |  |
| Elaboración de plantilla RTF | - | - | 26/09/2025 | 26/09/2025 |  |  |
| Revisión Técnica Formal de Modelo de Casos de Uso | 27/09/2025 | 28/09/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | FN |  |
| Realizar estimación fase de elaboración iteración 2 | 27/09/2025 | 28/09/2025 | 28/09/2025 | 29/09/2025 | SP |  |
| Revisar Estimación fase de elaboración iteración 2 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | EM |  |
| Primer prototipo funcional | 25/09/2025 | 27/09/2025 | 26/09/2025 | 30/09/2025 | SP |  |
| REUNIÓN | 27/09/2025 | 27/09/2025 | - | - | Todos los integrantes |  |
| Revisar primer prototipo funcional | 28/09/2025 | 28/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | EM, FN |  |
| Elaborar presentación | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | SP | Se realizó tarde porque se pospuso la presentación |
| Gestionar los cambios del prototipo de manera formalizada | 30/09/2025 | 02/10/2025 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | EM, MS, SP | SE POSPUSO DEBIDO A LA CORRECCION TARDIA DEL PROTOTIPO |
| Modelo de Datos | 30/09/2025 | 02/10/2025 | - | - | FN, LT |  |
| Revisar Modelo de Datos | 02/10/2025 | 02/10/2025 | - | - | EM |  |
| Elaborar presentación | 02/10/2025 | 02/10/2025 | - | - | SP |  |
| Plan de Pruebas | 03/10/2025 | 05/10/2025 | - | 04/10/2025 | MS, LT |  |
| Revisar Plan de Pruebas | 05/10/2025 | 05/10/2025 | 04/10/2025 | 04/10/2025 | EM, FN |  |
| Definir Casos de Prueba | 05/10/2025 | 06/10/2025 | - | - | EM, FN |  |
| Modelo de Diseño inicial | 03/10/2025 | 06/10/2025 | 04/10/2025 | - | EM, FN, SP |  |
| Revisar Modelo de Diseño inicial | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | EM, FN |  |
| Revisión Técnica Formal - Modelo de Casos de Uso 2 | - | - | 06/10/2025 | 06/10/2025 |  |  |
| Elaborar presentación | 06/10/2025 | 06/10/2025 | - | - | EM, SP |  |
| Implementación UARGFlow Funcional | 07/10/2025 | 09/10/2025 | - | - | MS, LT |  |
| Realizar video sobre implementación UARGFlow | 09/10/2025 | 09/10/2025 | - | - | LT |  |
| Revisar Implementación UARGFlow Funcional | 09/10/2025 | 09/10/2025 | - | - | EM |  |
| REUNIÓN | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | Todos los integrantes |  |
| Cierre Iteración E2 | 08/10/2025 | 09/10/2025 | - | 10/10/2025 | FN, SP |  |
| Revisar Cierre Iteración E2 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | EM |  |
| Plan de Iteración - Fase Construcción Iteración 1 | 08/10/2025 | 09/10/2025 | - | 10/10/2025 | EM |  |
| Elaborar presentación | 09/10/2025 | 09/10/2025 |  |  | SP | No se realizó, ya que no hubo clases. |
| Observaciones |  |  |  |  |  |  |
| 1 Los acrónimos en la columna de responsable corresponden a los siguientes integrantes del grupo: EM: Ezequiel Mansilla. FN: Fabricio Nuñez. SP: Santiago Pacheco. MS: Malcom Salazar. LT: Lorenzo Teppa. Color de fuente rojo: Tarea empezada/terminada más tarde de lo estimado. Color de fuente verde: Tarea empezada/terminada antes de lo estimado. “-”: Tarea empezada/terminada en la fecha estimada. |  |  |  |  |  |  |

Recursos

Los recursos que se van a utilizar para completar las tareas son:

Software:

- Google Drive.

- Plantillas de la Metodología PSI.

- Git y GitHub.

- Visual Studio Code.

- Draw.io.

- v0.

- Dualite.

- Trello.

Hardware:

- 5 computadoras personales.

Humanos:

- 5 alumnos.

Evaluación 10/10/25

Objetivos Alcanzados

Se finalizaron todos los objetivos de esta iteración.

Objetivos No Alcanzados

Cumplir con los plazos establecidos en la planificación.

Conclusión

La iteración 2 de la fase de elaboración del proyecto MetricFlow SQA representó un punto clave en la consolidación de los procesos de gestión y documentación dentro del equipo de desarrollo. A pesar de que algunos plazos no se cumplieron exactamente como estaba previsto, todos los objetivos esenciales fueron alcanzados, logrando definir y formalizar los elementos fundamentales como la especificación de requerimientos, los modelos de casos de uso, los planes de estimación y calidad, e implementando herramientas de soporte para el control del trabajo.

Estado del repositorio

Documentos hasta la fecha: 23.

Directorios hasta la fecha: 48.

Archivos hasta la fecha: 3025.

Commits hasta la fecha: 69.