Cierre de Iteración

Fase Construcción, Iteración 3

MetricFlow SQA

CoDevIT

Mansilla Ezequiel, Nuñez Fabricio, Pacheco Santiago, Salazar Malcom, Teppa Lorenzo

El objetivo de este plan es definir detalladamente para cada una de las iteraciones a realizarse un conjunto de tareas, actividades y recursos, por tal motivo existirá para cada iteración del ciclo de vida del proyecto un artefacto de este tipo.

Para cada iteración existe una serie de objetivos los cuales son usados como referencia de evaluación para determinar diferentes aspectos, como grado de terminación de una determinada función, rendimiento, niveles de calidad, etc.

Tabla de contenido

Introducción	4

Propósito	4

Referencias	4

Objetivos	4

Criterios de Evaluación	4

Elementos de la Línea Base	4

Planificación	5

Recursos	7

Evaluación 17/11/2025	7

Objetivos Alcanzados y No Alcanzados	7

Conclusión	7

Estado del repositorio	8

Plan de Iteración

Introducción

Para este plan de iteración es necesario detallar la programación estimada para la iteración, los recursos a emplear y finalmente se deben establecer los criterios de evaluación que se van a tener para la iteración. Es recomendable para las iteraciones emplear herramientas para la planeación de proyectos con el fin de hacer más fácil y organizada esta tarea, de ser empleada cualquier herramienta sus resultados deben ser reflejados en el este plan.

Propósito

Este documento tiene como objetivo detallar las actividades que serán llevadas a cabo durante la iteración, como así también establecer los criterios fundamentales de evaluación que se deberían tener en consideración al momento de finalizar esta etapa.

Referencias

- Plan de Proyecto.

- Plan de Calidad.

- Plan de Gestión de Riesgos.

Objetivos

Criterios de Evaluación

Los objetivos que se pretenden alcanzar al finalizar esta iteración son:

- Cumplir con los plazos establecidos en la planificación.

- Implementar correctamente la tercera tanda de casos de uso.

- Ejecutar los casos de prueba de la tercera tanda de casos de uso.

- Cumplir con las tareas de seguimiento de riesgo.

- Cumplir con la integración del software.

Elementos de la Línea Base

En esta iteración debemos completar los siguientes elementos de la línea base:

- Nueva estimación.

- Gestión de riesgos.

- Plan de Implementación de Casos de Uso 3° tanda

- Especificación de Casos de Uso III.

- Diseño de Casos de Uso III.

- Implementación de 3° tanda de Casos de Uso.

- Implementación de Casos de Prueba III.

- Cierre Fase de Construcción Iteración 3.

- Plan de iteración Fase de Cierre/Transición Iteración I.

Planificación

| Nombre de la Tarea | Inicio | Fin | Inicio real | Fin real | Responsable 1 | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificación Casos de Uso a implementar | 08/11/2025 | 08/11/2025 | - | - | FN |  |
| Revisar Especificación Casos de Uso a implementar | 09/11/2025 | 09/11/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | EM |  |
| Inicio de elaboración de Manual de Usuario | 09/11/2025 | 10/11/2025 | - | - | FN |  |
| Revisar documento de Manual de Usuario | 10/11/2025 | 10/11/2025 | - | - | EM |  |
| Inicio de elaboración de Manual de Instalación | 09/11/2025 | 10/11/2025 | - | - | EM |  |
| Revisar documento de Manual de Instalación | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 11/11/2025 | 11/11/2025 | SP |  |
| Elaborar presentación | 10/11/2025 | 10/11/2025 | - | - | SP |  |
| REUNIÓN | 11/11/2025 | 11/11/2025 | - | - | Todos los integrantes |  |
| Implementación 3ra tanda de casos de uso | 09/11/2025 | 13/11/2025 | - | 11/11/2025 | MS |  |
| Implementación CU04 | 09/11/2025 | 11/11/2025 | - | - | MS |  |
| Implementación CU05 | 11/11/2025 | 13/11/2025 | - | 11/11/2025 | MS |  |
| Generar casos de prueba para 3ra tanda | 12/11/2025 | 12/11/2025 | - | - | EM, FN, SP |  |
| Revisar Casos de prueba para 3ra tanda | 12/11/2025 | 12/11/2025 | - | - | LT |  |
| Ejecución Casos de Prueba | 12/11/2025 | 12/11/2025 | - | - | LT |  |
| Realizar integración completa del software | 13/11/2025 | 13/11/2025 | - | - | MS, LT |  |
| Revisar integración | 13/11/2025 | 13/11/2025 | - | - | EM, FN, SP |  |
| Cierre Fase Construcción Iteración 3 | 13/11/2025 | 13/11/2025 | - | - | FN |  |
| Revisar Cierre Fase C3 | 13/11/2025 | 13/11/2025 | - | - | EM |  |
| Plan de Iteración Fase Cierre Iteración I | 13/11/2025 | 13/11/2025 | - | - | EM |  |
| Revisar Plan de Iteración Fase Cierre Iteración I | 13/11/2025 | 13/11/2025 | - | - | SP |  |
| REUNIÓN de Integración - Plan de Mitigación | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | Todos los integrantes |  |
| Elaborar presentación | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 17/11/2025 | 18/11/2025 | SP | Se cambió la fecha de la clase |
| Plan de iteración hasta finalización | - | - | 13/11/2025 | 18/11/2025 | EM | No se planificó |
| Gestión de riesgos | - | - | 14/11/2025 | 15/11/2025 | EM | No se planificó |
| Estimación | - | - | 16/11/2025 | 17/11/2025 | SP | No se planificó |
| Observaciones |  |  |  |  |  |  |
| 1 Los acrónimos en la columna de responsable corresponden a los siguientes integrantes del grupo: EM: Ezequiel Mansilla. FN: Fabricio Nuñez. SP: Santiago Pacheco. MS: Malcom Salazar. LT: Lorenzo Teppa. Color de fuente rojo: Tarea empezada/terminada más tarde de lo estimado. Color de fuente verde: Tarea empezada/terminada antes de lo estimado. “-”: Tarea empezada/terminada en la fecha estimada. |  |  |  |  |  |  |

Recursos

Los recursos que se van a utilizar para completar las tareas son:

Software:

- Google Drive.

- Plantillas de la Metodología PSI.

- Git y GitHub.

- Visual Studio Code.

- Draw.io.

- v0.

- Dualite.

- Trello.

Hardware:

- 5 computadoras personales.

Humanos:

- 5 alumnos.

Evaluación 17/11/25

Objetivos Alcanzados

Se finalizaron todos los objetivos de esta iteración.

Además se hace total énfasis en haber cumplido con la implementación de la tanda de casos de uso establecidos (CU 4 y 5) con sus respectivas pruebas y revisiones pertinentes.

Objetivos No Alcanzados

Cumplir con los plazos establecidos en la planificación, si bien casi todos fueron cumplidos en el plazo establecido, algunas actividades no se hicieron en su respectivo día planificado.

Conclusión

En la iteración 3 de la fase de construcción de MetricFlow SQA se lograron cumplir todos los objetivos planteados, poniendo especial énfasis en la implementación y pruebas exitosas de la tercera tanda de casos de uso (CU 4 y 5). Se resalta que aunque no todas las actividades se completaron exactamente en la fecha planificada, la ejecución general fue eficaz y acorde a lo previsto. En particular, respecto a las métricas de calidad, la planificación fue realizada de manera más certera, lo que permitió cumplir con todas ellas satisfactoriamente, evidenciando un control y seguimiento adecuados durante la iteración.

Estado del repositorio

- Documentos hasta la fecha: 61.

- Directorios hasta la fecha: 81.

- Archivos hasta la fecha: 3277.

- Commits hasta la fecha: 301.