Cierre de Iteración

Fase Elaboración, Iteración 1

MetricFlow SQA

CoDevIT

Mansilla Ezequiel, Nuñez Fabricio, Pacheco Santiago, Salazar Malcom, Teppa Lorenzo

El objetivo de este plan es definir detalladamente para cada una de las iteraciones a realizarse un conjunto de tareas, actividades y recursos, por tal motivo existirá para cada iteración del ciclo de vida del proyecto un artefacto de este tipo.

Para cada iteración existe una serie de objetivos los cuales son usados como referencia de evaluación para determinar diferentes aspectos, como grado de terminación de una determinada función, rendimiento, niveles de calidad, etc.

Tabla de contenido

Introducción	4

Propósito	4

Referencias	4

Objetivos	4

Criterios de Evaluación	4

Elementos de la Línea Base	4

Planificación	5

Recursos	7

Evaluación 23/09/2025	7

Objetivos Alcanzados	7

Objetivos No Alcanzados	7

Conclusión	7

Estado del repositorio	8

Plan de Iteración

Introducción

Para este plan de iteración es necesario detallar la programación estimada para la iteración, los recursos a emplear y finalmente se deben establecer los criterios de evaluación que se van a tener para la iteración. Es recomendable para las iteraciones emplear herramientas para la planeación de proyectos con el fin de hacer más fácil y organizada esta tarea, de ser empleada cualquier herramienta sus resultados deben ser reflejados en el este plan.

Propósito

Este documento tiene como objetivo detallar las actividades que serán llevadas a cabo durante la iteración, como así también establecer los criterios fundamentales de evaluación que se deberían tener en consideración al momento de finalizar esta etapa.

Referencias

- Plan de Proyecto.

Objetivos

Criterios de Evaluación

Los objetivos que se pretenden alcanzar al finalizar esta iteración son:

- Cumplir con los plazos establecidos en la planificación.

- Definir el plan de proyecto y de estimación.

- Definir las herramientas necesarias que se utilizaran para el desarrollo del proyecto.

- Definir todos los requerimientos y casos de uso del sistema y realizar una documentación completa de los mismos.

- Identificar posibles riesgos del proyecto, evaluarlos y generar planes de acción contra estos.

- Definir los aspectos necesarios para garantizar un proceso de desarrollo de calidad.

- Planificar la siguiente iteración de la etapa de elaboración.

Elementos de la Línea Base

En esta iteración debemos completar los siguientes elementos de la línea base:

- Plan de Proyecto.

- Plan de Estimación.

- Herramientas y Tecnologías a utilizar.

- Especificación de Requerimientos.

- Plan de Riesgo.

- Plan de Calidad.

- Plan de iteración Fase Elaboración iteración 2.

Planificación

| Nombre de la Tarea | Inicio | Fin | Inicio real | Fin real | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan de Iteración E1 | 08/09/2025 | 09/09/2025 | - | - | Ezequiel Mansilla |
| Implementar herramientas de gestión | 09/09/2025 | 09/09/2025 | - | - | Ezequiel Mansilla |
| Establecer márgenes de tiempo en tareas críticas en el plan de iteración | 09/09/2025 | 10/09/2025 | - | - |  |
| Controlar los avances mediante Trello | 09/09/2025 | 10/09/2025 | 10/09/25 | - |  |
| Plan de proyecto | 10/09/2025 | 11/09/2025 | - | - | Fabricio Nuñez |
| Plan de Gestión de Riesgos | 10/09/2025 | 11/09/2025 | - | - | Ezequiel Mansilla |
| Identificar nuevos riesgos | 10/09/2025 | 11/09/2025 | 11/09/25 | - | Todos los integrantes del grupo |
| Planificación de riesgos | 10/09/2025 | 11/09/2025 | 11/09/25 | - | Ezequiel Mansilla |
| Plan de estimación | 10/09/2025 | 11/09/2025 | - | 11/09/25 | Santiago Pacheco |
| Elaborar presentación | 11/09/2025 | 11/09/2025 | 11/09/2025 | 11/09/2025 | Santiago Pacheco |
| Herramientas y Tecnologías a utilizar | 13/09/2025 | 14/09/2025 | 12/09/25 | 12/09/25 | Lorenzo Teppa y Malcom Salazar |
| Reunión | 13/09/2025 | 13/09/2025 | - | - | Todos los integrantes del grupo |
| Investigar acerca de estándares de calidad | - | - | 14/09/25 | 14/09/25 | Fabricio Nuñez |
| Elaborar un informe de Métricas para los demás grupos | - | - | 15/09/25 | 15/09/25 | Fabricio Nuñez |
| Elaborar presentación | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | Santiago Pacheco |
| Especificación de Requerimientos | 15/09/2025 | 17/09/2025 | 16/09/25 | 16/09/25 | Fabricio Nuñez |
| Diagrama de casos de uso | 16/09/2025 | 17/09/2025 | - | 16/09/25 | Lorenzo Teppa |
| Elaboración de prototipos | - | - | 16/09/25 | 16/09/25 | Santiago Pacheco |
| Entrevista con clientes | 16/09/2025 | 16/09/202 | No ocurrió | No ocurrió | Todos |
| Comunicación con el cliente | - | - | 16/09/25 | 19/09/25 | Todos |
| Plan de calidad | 15/09/2025 | 17/09/2025 | - | - | Ezequiel Mansilla y Malcom Salazar |
| Revisión Plan de calidad | 17/09/2025 | 17/09/2025 | - | - | Fabricio Nuñez |
| Elaborar presentación | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 18/09/2025 | Santiago Pacheco |
| Corrección de Casos de Uso |  |  | 20/09/25 | 21/09/25 | Fabricio Nuñez y Lorenzo Teppa |
| Plan de iteración E2 | 19/09/2025 | 20/09/2025 | 22/09/25 | 23/09/25 | Ezequiel Mansilla |
| Inicio de Plan de Pruebas | 19/09/2025 | 21/09/2025 | - | 20/09/25 | Ezequiel Mansilla, Santiago Pacheco y Malcom Salazar |
| Revisión de plan de pruebas | 21/09/2025 | 21/09/2025 | - | 22/09/25 | Fabricio Nuñez y Lorenzo Teppa |
| Cierre fase de elaboración Iteración 1 | 19/09/2025 | 21/09/2025 | 22/09/25 | 23/09/25 | Fabricio Nuñez y Lorenzo Teppa |
| Gestionar los cambios de manera formalizada | 19/09/2025 | 22/09/2025 | 23/09/25 | 23/09/25 | Ezequiel Mansilla, Santiago Pacheco y Fabricio Nuñez |
| Identificar y evaluar riesgos | 23/09/2025 | 23/09/2025 |  |  | Todos |
| Planificar riesgos | 23/09/2025 | 23/09/2025 |  |  | Ezequiel Mansilla |
| Definir métricas a utilizar | 23/09/2025 | 23/09/2025 | - | - | Todos |
| Elaborar Presentación | 22/09/2025 | 22/09/2025 | - | 23/09/25 | Santiago Pacheco |

Color de fuente rojo: Tarea empezada/terminada más tarde de lo estimado.

Color de fuente verde: Tarea empezada/terminada antes de lo estimado.

“-”: Tarea empezada/terminada en la fecha estimada.

Recursos

Los recursos que se van a utilizar para completar las tareas son:

Software:

- Paquete office.

- Plantillas del PSI.

- Git.

Hardware:

- 5 computadoras personales.

Humanos:

- 5 alumnos.

Evaluación 23/09/25

Objetivos Alcanzados

Se finalizaron todos los objetivos de esta iteración. Se cumplió con la mayoría de los plazos.

Objetivos No Alcanzados

Entrevista con los clientes.

Conclusión

La primera iteración del proyecto MetricFlow SQA se ha desarrollado cumpliendo con la mayoría de los objetivos planificados, lo que refleja un avance alineado con la planificación establecida. Se lograron definir y documentar los elementos clave como el plan de proyecto, estimación, gestión de riesgos, especificación de requerimientos y plan de calidad, así como el uso efectivo de herramientas para el control y seguimiento de las tareas.

La coordinación del equipo y la implementación del control mediante herramientas como Trello permitieron una gestión organizada que facilitó la identificación y manejo oportuno de riesgos, asegurando la calidad del proceso. Se sentaron las bases para las siguientes iteraciones de la etapa de elaboración, contando con una documentación y planificación robustas que permitirán un desarrollo más fluido y controlado.

Los aprendizajes obtenidos en esta iteración, junto con la evaluación continua de los objetivos alcanzados, permitirán mejorar las prácticas de gestión y desarrollo en las siguientes fases. De esta forma, el proyecto avanza con un enfoque sistemático y disciplinado, asegurando la calidad en cada etapa y la adecuada preparación para cumplir con los requerimientos y expectativas definidas.

Estado del repositorio

Documentos hasta la fecha: 16.

Directorios hasta la fecha: 40.

Archivos hasta la fecha: 3018.

Commits hasta la fecha: 22.