Cierre de Iteración

Fase Construcción, Iteración 1

MetricFlow SQA

CoDevIT

Mansilla Ezequiel, Nuñez Fabricio, Pacheco Santiago, Salazar Malcom, Teppa Lorenzo

El objetivo de este plan es definir detalladamente para cada una de las iteraciones a realizarse un conjunto de tareas, actividades y recursos, por tal motivo existirá para cada iteración del ciclo de vida del proyecto un artefacto de este tipo.

Para cada iteración existe una serie de objetivos los cuales son usados como referencia de evaluación para determinar diferentes aspectos, como grado de terminación de una determinada función, rendimiento, niveles de calidad, etc.

Tabla de contenido

Introducción	4

Propósito	4

Referencias	4

Objetivos	4

Criterios de Evaluación	4

Elementos de la Línea Base	5

Planificación	5

Recursos	7

Evaluación 28/10/2025	8

Objetivos Alcanzados y No Alcanzados	8

Conclusión	8

Estado del repositorio	9

Cierre de Iteración

Introducción

Para este plan de iteración es necesario detallar la programación estimada para la iteración, los recursos a emplear y finalmente se deben establecer los criterios de evaluación que se van a tener para la iteración. Es recomendable para las iteraciones emplear herramientas para la planeación de proyectos con el fin de hacer más fácil y organizada esta tarea, de ser empleada cualquier herramienta sus resultados deben ser reflejados en el este plan.

Propósito

Este documento tiene como objetivo detallar las actividades que serán llevadas a cabo durante la iteración, como así también establecer los criterios fundamentales de evaluación que se deberían tener en consideración al momento de finalizar esta etapa.

Referencias

- Plan de Proyecto.

- Plan de Calidad.

- Plan de Gestión de Riesgos.

Objetivos

Criterios de Evaluación

Los objetivos que se pretenden alcanzar al finalizar esta iteración son:

- Cumplir con los plazos establecidos en la planificación.

- Completar el desarrollo del modelo arquitectónico y de diseño.

- Implementar correctamente el modelo de datos.

- Implementar correctamente la primera tanda de casos de uso.

- Realizar plan de iteración, gestión de riesgos y estimación de la fase de construcción iteración 2.

- Cumplir con las tareas de seguimiento de riesgo.

Elementos de la Línea Base

En esta iteración debemos completar los siguientes elementos de la línea base:

- Nueva estimación.

- Gestión de riesgos.

- Modelo Arquitectónico.

- Modelo de Diseño finalizado.

- Especificación de Casos de Uso I.

- Diseño de Casos de Uso I.

- Implementación de Modelo de Datos.

- Implementación de Casos de Prueba I.

- Plan de iteración Fase Construcción Iteración 1.

Planificación

| Nombre de la Tarea | Inicio | Fin | Inicio real | Fin real | Responsable 1 | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizar Estimación Nº4 | 11/10/2025 | 11/10/2025 | 12/10/2025 | 12/10/2025 | SP |  |
| Revisar Estimación | 11/10/2025 | 11/10/2025 | 13/10/2025 | 13/10/2025 | EM |  |
| Modelo Arquitectónico | 11/10/2025 | 13/10/2025 | - | - | FN |  |
| Revisar Modelo Arquitectónico | 13/10/2025 | 13/10/2025 | - | - | EM |  |
| Elaborar presentación | 13/10/2025 | 13/10/2025 | - | - | SP |  |
| RTF Modelo Arquitectónico | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 16/10/2025 | 16/10/2025 | FN |  |
| Modelo de Diseño - Clases de Diseño - Modelo de Componentes | 14/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | - | EM, FN |  |
| Revisar Modelo de Diseño | 15/10/2025 | 15/10/2025 | - | - | SP |  |
| Estimación N°5 | - | - | 15/10/2025 | 15/10/2025 | SP | No se planificó |
| Investigar métodos de prueba adecuados | - | - | 15/10/2025 | 15/10/2025 | MS, LT | No se planificó |
| Modificar los casos de prueba para mejorar la detección de errores | - | - | 16/10/2025 | 16/10/2025 | MS, LT | No se planificó |
| Elaborar presentación | 16/10/2025 | 16/10/2025 | - | - | SP |  |
| REUNIÓN | 17/10/2025 | 17/10/2025 | - | - | Todos los integrantes |  |
| Priorización e Inicio Diseño 1º Tanda Casos de Uso | 17/10/2025 | 20/10/2025 | - | - | EM, FN |  |
| Revisar Diseño 1º Tanda Casos de Uso | 20/10/2025 | 20/10/2025 | - | - | SP |  |
| Elaborar presentación | 20/10/2025 | 20/10/2025 | - | - | SP |  |
| Especificación Casos de Uso a implementar | 21/10/2025 | 23/10/2025 | - | - | FN, LT |  |
| Revisar Especificación de Casos de Uso I | 23/10/2025 | 23/10/2025 | - | - | EM |  |
| Realizar documento de Plan de Implementación de CU | 21/10/2025 | 22/10/2025 | - | - | EM |  |
| Revisar Plan de Implementación de CU | 22/10/2025 | 22/10/2025 | - | - | FN |  |
| REUNIÓN | 21/10/2025 | 21/10/2025 | - | - | Todos los integrantes |  |
| Implementación del Modelo de Datos | 21/10/2025 | 23/10/2025 | - | - | MS, LT |  |
| Elaborar presentación | 23/10/2025 | 23/10/2025 | - | - | SP |  |
| REUNIÓN | 24/10/2025 | 24/10/2025 | - | - | Todos los integrantes |  |
| Implementación 1ra tanda de casos de uso con Pruebas | 24/10/2025 | 27/10/2025 | 23/10/2025 | 26/10/2025 | FN |  |
| Revisar Implementación 1ra tanda de casos de uso con Pruebas | 27/10/2025 | 27/10/2025 | - | - | EM |  |
| Ejecución Casos de Prueba | 26/10/2025 | 27/10/2025 | 27/10/2025 | - | EM, SP |  |
| Cierre Fase Construcción Iteración 1 | 27/10/2025 | 27/10/2025 | - | - | FN |  |
| Revisar Cierre Fase C1 | 27/10/2025 | 27/10/2025 | - | - | EM |  |
| Realizar retrospectiva para evaluar eficiencia de Herramientas de Gestión | - | - | 27/10/2025 | 27/10/2025 | EM | No se planificó |
| Plan de Iteración 2 Fase Construcción con Estimación y Gestión de Riesgos | 27/10/2025 | 27/10/2025 | - | - | EM, SP |  |
| Revisar Plan de Iteración C2 | 27/10/2025 | 27/10/2025 | - | - | FN |  |
| Elaborar presentación | 27/10/2025 | 27/10/2025 | - | - | SP |  |
| Observaciones |  |  |  |  |  |  |
| 1 Los acrónimos en la columna de responsable corresponden a los siguientes integrantes del grupo: EM: Ezequiel Mansilla. FN: Fabricio Nuñez. SP: Santiago Pacheco. MS: Malcom Salazar. LT: Lorenzo Teppa. Color de fuente rojo: Tarea empezada/terminada más tarde de lo estimado. Color de fuente verde: Tarea empezada/terminada antes de lo estimado. “-”: Tarea empezada/terminada en la fecha estimada. |  |  |  |  |  |  |

Recursos

Los recursos que se van a utilizar para completar las tareas son:

Software:

- Google Drive.

- Plantillas de la Metodología PSI.

- Git y GitHub.

- Visual Studio Code.

- Draw.io.

- v0.

- Dualite.

- Trello.

Hardware:

- 5 computadoras personales.

Humanos:

- 5 alumnos.

Evaluación 28/10/25

Objetivos Alcanzados

Se finalizaron todos los objetivos de esta iteración.

Además se hace total énfasis en haber cumplido con la implementación de la tanda de casos de uso establecidos (CU 6,7,8,12) con sus respectivas pruebas y revisiones pertinentes.

Objetivos No Alcanzados

Cumplir con los plazos establecidos en la planificación, si bien casi todos fueron cumplidos en el plazo establecido, algunas actividades no se hicieron en su respectivo día planificado.

Respecto a la métrica de calidad “Cobertura de Pruebas”, recalcar que se estableció un número muy inferior de pruebas planificadas, dado que se ejecutaron más pruebas de lo planificado, por lo cual se buscará establecer un valor más preciso en la próxima iteración.

Conclusión

La iteración 1 de la fase de construcción de MetricFlow SQA permitió cumplir los principales objetivos definidos en la planificación, consolidando los procesos de diseño, implementación y control del proyecto. El equipo logró completar el desarrollo del modelo arquitectónico y de diseño, la implementación del modelo de datos y la primera tanda de casos de uso, cumpliendo así con los criterios de evaluación y estableciendo una base sólida para las siguientes iteraciones.

Pese a que algunas tareas se desplazaron respecto a las fechas planificadas, el rendimiento general fue positivo y las desviaciones detectadas sirvieron para mejorar la precisión en la planificación futura. La gestión de riesgos se manejó de manera adecuada, y se mantuvo una trazabilidad clara entre las actividades y los entregables.

En términos de calidad, si bien se lograron cumplir las métricas de calidad al 100%, la planificación de pruebas fue inferior a lo que realmente se hizo, por lo cual para la próxima iteración se va a ajustar el número a algo más acorde a la realidad.

En conclusión, esta iteración cumplió su propósito al fortalecer la cohesión del equipo, afianzar la metodología de trabajo de CoDevIT y generar entregables de calidad alineados con los objetivos del proyecto MetricFlow SQA.

Estado del repositorio

- Documentos hasta la fecha: 49.

- Directorios hasta la fecha: 70.

- Archivos hasta la fecha: 3087.

- Commits hasta la fecha: 131.